Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto APT grupal Signy es desarrollado por Fernanda Poblete, Catalina Gutiérrez, Benjamín Vallejos y Michael Ibáñez. Durante la Fase 2 avanzamos desde la definición y planificación inicial hacia la construcción e integración del prototipo móvil para el aprendizaje gamificado de Lengua de Señas Chilena (LSCh). Se consolidó la arquitectura basada en Ionic/Angular y Capacitor para la aplicación móvil, Supabase para autenticación, PostgreSQL, almacenamiento y funciones de backend, y MediaPipe Hands como componente de visión computacional. A nivel funcional se trabajó en autenticación, recuperación de contraseña y 2FA, niveles y subniveles, flujo de lección con flashcards, emparejamiento, quiz y repaso, texto a voz, progreso, vidas, regeneración, racha, experiencia, perfil, funciones sociales, administración de contenido, caché multimedia, onboarding y notificaciones. También se integró el reconocimiento de señas con MediaPipe dentro de la práctica de la lección (motor de comparación DTW, versión 3 del 04/10/2026) y se construyó un pipeline de aprendizaje automático para entrenar un clasificador propio. En gestión se priorizó un Product Backlog de 20 historias de usuario, se reorganizó la planificación en 5 Releases y 5 Sprints y se formalizó la colaboración no monetaria con DIDECO Huechuraba para facilitar el contacto con personas sordas. Al 8 de octubre de 2026 se completaron 19 de las 20 historias de usuario y 10 de los 11 entregables. La validación con usuarios, la validación lingüística y el entrenamiento del clasificador con muestras reales continúan en el Sprint 5. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general ajustado: Diseñar, gestionar y desarrollar un prototipo funcional de Signy, una aplicación móvil gamificada para apoyar el aprendizaje progresivo de LSCh, integrando contenidos interactivos, seguimiento del progreso y práctica mediante cámara, utilizando Scrum y tecnologías móviles, cloud y visión computacional. Objetivos específicos: 1) levantar y priorizar requerimientos e historias de usuario; 2) implementar autenticación, perfiles, niveles/subniveles y persistencia; 3) desarrollar el flujo de aprendizaje gamificado; 4) integrar cámara y MediaPipe Hands; 5) ejecutar pruebas y preparar validación con usuarios/referentes; y 6) gestionar Sprints, riesgos, alcance, evidencias y mejora continua. |
| Metodología | Se mantiene Scrum como marco principal, ajustado a 20 historias de usuario, 5 Releases y 5 Sprints: Sprint 1 (base, seguridad y datos), Sprint 2 (aprendizaje principal), Sprint 3 (experiencia, comunidad y administración), Sprint 4 (integración MediaPipe) y Sprint 5 (validación, personalización y cierre). Cada iteración considera planificación, seguimiento del tablero, revisión, impedimentos y retrospectiva. GitHub se utiliza para versionado; Supabase para servicios de backend; y criterios de aceptación/casos de prueba para calidad. El ajuste metodológico principal fue separar MediaPipe de la validación con usuarios y concentrar la fase móvil en Android para controlar alcance y riesgos. |
| Evidencias de avance | Las evidencias de avance incluyen el repositorio GitHub (https://github.com/RatalinaPrograma/Proyecto-Senias), historial de commits, prototipo funcional, Product Backlog, planificación de Sprints/Releases, modelo de datos PostgreSQL/Supabase, documentación de requisitos y arquitectura, diagramas de reconocimiento, capturas de pantallas, panel de administración, registros de autenticación/progreso/gamificación, pruebas de caché y notificaciones, reconocimiento de señas con MediaPipe integrado en la lección, casos de prueba, gestión de defectos y documentación de gestión. Además, el 8 de octubre de 2026 ejecutamos 607 pruebas unitarias de la aplicación (80,5 % de cobertura de sentencias) y 34 pruebas del pipeline de aprendizaje automático, todas aprobadas, y el almacenamiento de datos quedó respaldado por nueve migraciones versionadas de Supabase. El detalle, con la trazabilidad entre historias de usuario y commits, está en el informe técnico (sección «Avance del Proyecto APT – Fase 2» y Anexo A). Estas evidencias permiten comprobar tanto el avance técnico como la gestión del proyecto. La calidad se resguarda mediante control de versiones, criterios de aceptación, RLS/seguridad en Supabase, pruebas funcionales, revisión de integraciones y separación entre validación técnica y validación lingüística. |

| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Examina cuidadosamente el plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado | Ajustes |  |
| Análisis y gestión de requerimientos TI | Gestión de requerimientos y alcance | Backlog, historias de usuario, documentación y GitHub. | 2 sem. | Fernanda Poblete; apoyo del equipo. | Problema claro; riesgo de aumento de alcance. | Completado | Backlog priorizado en 20 HU. |  |
| Planificación de proyectos y metodologías ágiles | Planificación de Backlog, Releases y Sprints | Tablero Scrum, GitHub, criterios de aceptación. | 2 sem. | Fernanda Poblete y Catalina Gutiérrez. | MediaPipe obligó a replanificar. | Ajustada / completada | 5 Releases y 5 Sprints. |  |
| Gestión y seguimiento de proyectos Scrum | Ejecución y seguimiento de Sprints | Ionic/Angular, Supabase, GitHub y Android Studio. | 8 sem. | Catalina; Benjamín; Michael. PO: Fernanda. | Retrabajo por integraciones y compatibilidad. | En curso avanzado | Prioridad a incrementos funcionales. |  |
| Gestión de calidad, riesgos y mejora continua | Pruebas, MediaPipe y validación | Casos de prueba, cámara, MediaPipe y Android. | 3 sem. | Michael + Dev Team; Fernanda coordina validación. | MediaPipe integrado en la lección (motor v3); 641 pruebas automatizadas aprobadas. Landmarks no equivalen a validación lingüística. | MediaPipe completado; validación en curso | Separar validación técnica/lingüística; foco Android. |  |
| Cierre, evaluación y documentación TI | Consolidación, documentación y cierre | Informe, repo, evidencias, matrices, pruebas y prototipo. | 3 sem. | Fernanda y Catalina; apoyo de Benjamín y Michael. | Cierre sujeto a validaciones pendientes. | En curso / planificado | iOS/publicación/validación total quedan a futuro. |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Analizamos facilitadores, obstáculos y ajustes aplicados al plan para mantener el cumplimiento de los objetivos.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de nuestro plan de trabajo: Entre los principales facilitadores destacamos la definición previa del problema y del alcance, la complementariedad de los cuatro integrantes, Scrum para ordenar prioridades, GitHub para trazabilidad y Supabase para concentrar autenticación, datos, almacenamiento y backend. La colaboración de DIDECO Huechuraba también facilita la preparación de pruebas con personas sordas. Las principales dificultades fueron el crecimiento del alcance, integraciones entre módulos, compatibilidad Android, recursos multimedia, complejidad de MediaPipe y dependencia de validación externa. Para abordarlas priorizamos el MVP, reorganizamos el backlog, dividimos el trabajo en Sprints más acotados, registramos impedimentos y separamos integración técnica de validación lingüística.

Actividades ajustadas o eliminadas: El plan requirió ajustes. Se consolidó Supabase como backend gestionado en lugar de mantener NodeJS independiente como núcleo; se reorganizó el Product Backlog en 20 historias; se definieron 5 Releases y 5 Sprints; MediaPipe quedó separado de validación/cierre; se limitó la validación móvil de esta fase a Android; y DIDECO Huechuraba se incorporó como colaborador institucional no monetario. No se eliminó el objetivo central de aprendizaje de LSCh ni la visión computacional. Publicación oficial, iOS y validación lingüística completa del catálogo se consideran continuidad futura para no comprometer la calidad dentro del tiempo académico. Estos ajustes también responden a la retroalimentación docente de la Fase 1, donde los indicadores de relevancia, factibilidad, objetivos y evidencias quedaron en nivel «Logrado»: reformulamos los objetivos como resultados observables, justificamos la factibilidad con restricciones, alcance Android y tres escenarios de presupuesto, y asociamos cada evidencia a lo que demuestra y dónde verificarla. Por último, adelantamos los logros e insignias (HU-19) al Sprint 3 por su bajo esfuerzo y reemplazamos la heurística de píxeles de la cámara por el motor de reconocimiento con MediaPipe.

Actividades que no hemos iniciado o están retrasadas: Las actividades con mayor dependencia o retraso son la validación con personas sordas/usuarios representativos y el entrenamiento del clasificador con datos reales. El reconocimiento con MediaPipe ya funciona dentro de la lección (motor v3); lo pendiente es grabar entre 10 y 20 muestras por seña de al menos tres personas para entrenar el clasificador, completar el repaso priorizado por fallos (HU-20), ejecutar las pruebas manuales en Android y realizar la validación lingüística con participantes competentes en LSCh. Estas tareas se concentran en el Sprint 5, priorizando señas y casos controlados, separando métricas técnicas de conclusiones lingüísticas y utilizando la coordinación con DIDECO Huechuraba. Publicación comercial e iOS no se consideran retrasadas: fueron movidas expresamente a alcance futuro.