Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados. Proyecto grupal desarrollado por: Fernanda Poblete, Catalina Gutiérrez, Benjamín Vallejos y Michael Ibáñez.

| Nombre del proyecto | Signy: plataforma móvil gamificada para el aprendizaje de Lengua de Señas Chilena (LSCh) |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Gestión de Proyectos TI y metodologías ágiles; desarrollo de software y aplicaciones móviles; bases de datos y servicios cloud; UX/UI; calidad y pruebas de software; inteligencia artificial/visión computacional aplicada. |
| Competencias | Gestión y planificación de proyectos informáticos; levantamiento y priorización de requerimientos; trabajo colaborativo; diseño y desarrollo de soluciones de software; integración de servicios y bases de datos; control de calidad, pruebas y gestión de riesgos; comunicación técnica y documentación; evaluación y mejora continua de soluciones tecnológicas. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Signy surge a partir de una problemática de inclusión y comunicación presente en Chile: las personas oyentes interesadas en aprender Lengua de Señas Chilena suelen encontrar recursos dispersos, cursos con restricciones de horario y materiales que no entregan retroalimentación inmediata sobre la práctica. Al mismo tiempo, mejorar el acceso al aprendizaje de LSCh puede favorecer interacciones más inclusivas entre personas oyentes y personas sordas. La lengua de señas no es universal, por lo que el proyecto se centra específicamente en LSCh y no pretende generalizar señas de otros países. El proyecto es relevante para Ingeniería en Informática porque combina levantamiento de necesidades, gestión de proyecto, desarrollo móvil, persistencia de datos, servicios cloud, seguridad, experiencia de usuario, gamificación y visión computacional. El contexto de validación se sitúa en Chile y, de manera concreta, el equipo cuenta con la colaboración no monetaria de la Oficina de Inclusión Social para Personas con Discapacidad de DIDECO Huechuraba, que facilita el contacto con personas sordas para futuras pruebas y validaciones. Esta entidad no es cliente, patrocinador ni financista. El aporte de valor de Signy es un prototipo de aprendizaje progresivo y gamificado que reúne contenidos, ejercicios, seguimiento de progreso y práctica mediante cámara en una misma experiencia móvil. Su valor social radica en apoyar el acercamiento al aprendizaje de LSCh; su valor profesional radica en demostrar cómo un equipo multidisciplinario puede transformar una necesidad social en una solución tecnológica gestionada de manera ágil y trazable. |
| 2. Objetivos | Objetivo general: Diseñar, gestionar y desarrollar un prototipo funcional de Signy, una aplicación móvil gamificada orientada al aprendizaje progresivo de LSCh, integrando ejercicios interactivos, seguimiento del progreso y práctica mediante cámara, mediante Scrum y tecnologías móviles, cloud y visión computacional. Objetivos específicos: 1) levantar, organizar y priorizar requerimientos e historias de usuario; 2) implementar autenticación, perfiles, niveles/subniveles y persistencia del progreso; 3) desarrollar un flujo de lecciones con flashcards, emparejamiento, quiz, repaso, texto a voz y gamificación; 4) integrar cámara y MediaPipe Hands para detectar landmarks y apoyar la evaluación técnica de señas; 5) implementar mecanismos de motivación y continuidad como vidas, racha, experiencia, notificaciones y caché; 6) ejecutar pruebas funcionales y no funcionales y preparar la validación con usuarios y referentes de LSCh; y 7) gestionar alcance, riesgos, costos, evidencias, cambios y mejora continua durante el proyecto. |
| 3. Metodología | El proyecto se gestionó mediante Scrum y prácticas ágiles. El Product Owner representa la visión y priorización del producto; el Scrum Master facilita el proceso; y el Development Team construye e integra los incrementos. El Product Backlog se consolidó en 20 historias de usuario y se planificó en 5 Releases y 5 Sprints: Sprint 1, base/seguridad/datos; Sprint 2, aprendizaje principal; Sprint 3, experiencia/comunidad/administración; Sprint 4, integración MediaPipe; y Sprint 5, validación/personalización/cierre. En cada iteración se utilizaron planificación, seguimiento del tablero, revisión de avances, control de impedimentos y retrospectiva. GitHub permitió versionar y mantener trazabilidad del desarrollo; Ionic/Angular y Capacitor se utilizaron para la aplicación móvil; Supabase concentró autenticación, PostgreSQL, Storage y funciones serverless; y MediaPipe Hands se utilizó para la detección de landmarks. La calidad se abordó mediante criterios de aceptación, casos de prueba, revisión de integraciones, control de defectos y documentación. La metodología fue pertinente porque el proyecto combina funcionalidades de distinta complejidad y un componente experimental de visión computacional. La entrega incremental permitió obtener valor funcional aun cuando MediaPipe y la validación externa requerían más iteración. Asimismo, separar la integración técnica de la validación redujo el riesgo de confundir desempeño del algoritmo con corrección lingüística de LSCh. |
| 4. Desarrollo | Etapas y actividades desarrolladas: se definieron problema, actores, alcance, Product Goal y requerimientos; se diseñaron arquitectura, modelo de datos y flujos UX; se configuró autenticación y persistencia en Supabase; se implementaron niveles/subniveles, progreso, lecciones con flashcards, matching, quiz/repaso y texto a voz; se desarrollaron vidas, regeneración, racha, experiencia, perfil, funciones sociales y administración; se trabajó en caché multimedia, onboarding y notificaciones; y se integró la cámara con MediaPipe Hands dentro de la lección, primero con comparación DTW (25/09/2026) y luego con el motor v3 (04/10/2026), además de un pipeline de aprendizaje automático para entrenar un clasificador propio. La calidad se verificó con 607 pruebas unitarias de la aplicación (80,5 % de cobertura) y 34 pruebas del pipeline, todas aprobadas. Paralelamente se generó documentación de gestión: alcance, RACI, interesados, recursos, calidad, comunicaciones, adquisiciones, presupuesto, flujo de caja, cambios, costos y lecciones aprendidas. Facilitadores: la complementariedad del equipo; una problemática clara; Scrum y el backlog para ordenar el trabajo; GitHub para trazabilidad; Supabase para reducir complejidad de infraestructura; y la colaboración de DIDECO Huechuraba para preparar validaciones. Dificultades: crecimiento de alcance, integración entre módulos, compatibilidad Android, carga de multimedia, complejidad de MediaPipe, variabilidad de gestos e iluminación y necesidad de validación lingüística externa. Ajustes realizados: se consolidó Supabase como backend gestionado en vez de mantener NodeJS como núcleo independiente; se simplificó el Product Backlog a 20 HU; se reorganizó el trabajo en 5 Releases y 5 Sprints; se separó MediaPipe de validación/cierre; se limitó la fase móvil a Android; y se incorporó a DIDECO Huechuraba como colaborador no monetario. Estos ajustes permitieron controlar alcance y mantener el foco en un prototipo demostrable y documentado. |
| 5. Evidencias | Las principales evidencias son: repositorio GitHub (https://github.com/RatalinaPrograma/Proyecto-Senias) e historial de commits; prototipo ejecutable de Signy; capturas y flujos de las pantallas; Product Backlog, Releases y Sprints; modelo de base de datos PostgreSQL/Supabase; scripts y políticas de seguridad; documentación de requisitos y arquitectura; diagramas de reconocimiento; registros de progreso/gamificación; panel de administración; pruebas de caché, notificaciones y autenticación; reconocimiento de señas con MediaPipe integrado en la lección; resultados de 641 pruebas automatizadas aprobadas; nueve migraciones versionadas de base de datos; casos de prueba y control de defectos con diez defectos registrados; y documentos de gestión del proyecto. Estas evidencias permiten visualizar la evolución desde el levantamiento inicial hasta un prototipo integrado y, al mismo tiempo, diferenciar claramente qué elementos están consolidados y cuáles requieren continuidad. En particular, existe evidencia técnica de reconocimiento de señas dentro de la lección, pero el equipo no presenta ese reconocimiento como una validación lingüística completa de LSCh; esta requiere pruebas y revisión con usuarios/referentes competentes. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | El proyecto confirmó que el equipo posee perfiles complementarios. Fernanda Poblete profundizó su interés en Gestión de Proyectos TI, Product Ownership, PMO, Scrum, priorización y coordinación entre stakeholders y equipo técnico. Catalina Gutiérrez reforzó su interés en gestión de proyectos, riesgos, mejora continua y desarrollo de soluciones móviles, trabajando además la delegación y el enfoque iterativo. Benjamín Vallejos pudo combinar gestión, análisis, front-end/UX y comprensión técnica, reforzando su capacidad de conectar necesidades de producto con implementación. Michael Ibáñez profundizó su interés en arquitectura de software, backend, bases de datos, cloud e integración de IA/visión computacional, junto con la necesidad de documentar y comunicar decisiones técnicas con claridad. Como equipo, Signy mostró la importancia de coordinar perfiles distintos bajo objetivos y criterios de aceptación comunes. Los intereses profesionales generales se mantienen, pero ahora están respaldados por una experiencia concreta de planificación, desarrollo, integración, control de cambios, pruebas y gestión de riesgos. A futuro, Fernanda se proyecta hacia PMO, Project Coordinator, Product Owner o Scrum Master; Catalina hacia gestión tecnológica, innovación y mejora continua; Benjamín hacia roles que integren gestión, análisis de datos y experiencia de usuario; y Michael hacia arquitectura/backend/cloud e IA. El proyecto deja además líneas de continuidad técnica: ampliar validación con la comunidad sorda, mejorar reconocimiento de señas dinámicas, evaluar iOS, fortalecer CI/CD y, solo si el producto evoluciona más allá del contexto académico, evaluar publicación y operación sostenida. |