Acta de Constitución del Proyecto

Signy – Plataforma móvil gamificada para el aprendizaje de Lengua de Señas Chilena (LSCh)

Fecha de preparación: 11/09/2026

# Información del proyecto

| Empresa / Organización | Equipo Signy – Ingeniería en Informática, Duoc UC |
| --- | --- |
| Proyecto | Signy – Plataforma móvil gamificada para el aprendizaje de Lengua de Señas Chilena (LSCh) |
| Fecha de preparación | 11/09/2026 |
| Cliente | No existe cliente contractual. Proyecto académico orientado a personas oyentes interesadas en aprender LSCh. |
| Patrocinador principal | Sin patrocinador financiero. Colaboración institucional no monetaria de DIDECO Huechuraba. |
| Gerente de proyecto | Fernanda Poblete – Gestión de Proyecto / Product Owner |

# Propósito y justificación del proyecto

En Chile existen barreras de comunicación e inclusión asociadas al acceso y aprendizaje de la Lengua de Señas Chilena. Los cursos tradicionales pueden ser costosos o rígidos y los recursos pasivos, como videos o documentos, no entregan retroalimentación inmediata. Signy busca ofrecer una experiencia móvil, progresiva y gamificada para personas oyentes interesadas en aprender LSCh, incorporando ejercicios interactivos y un componente de visión computacional con MediaPipe para apoyar la práctica de señas.

# Descripción del proyecto y entregables

El proyecto desarrollará y gestionará un prototipo móvil Android construido con Ionic/Angular y Capacitor, usando Supabase/PostgreSQL para autenticación, datos, progreso y almacenamiento; MediaPipe Hands para detección de landmarks; y un enfoque ágil basado en Scrum. El alcance académico prioriza un producto funcional demostrable y la validación progresiva con usuarios.

- Aplicación móvil con onboarding, registro, login, recuperación y 2FA.

- Ruta de niveles/subniveles, flashcards, matching, quiz, repaso y práctica con cámara.

- Gamificación: vidas, regeneración, racha, XP, logros/estadísticas y recordatorios.

- Perfil, búsqueda/seguimiento de usuarios y panel de administración de contenido.

- Persistencia en Supabase, almacenamiento multimedia y caché local.

- Prototipo de detección de manos con MediaPipe y base para score de similitud.

- Documentación de gestión: alcance, requisitos, EDT, presupuesto, calidad, recursos, comunicaciones, adquisiciones, interesados, cambios, costos y cierre.

# Objetivos

| Dimensión | Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- | --- |
| Alcance | Entregar un prototipo funcional de Signy con las funciones priorizadas en el Product Backlog. | 20 historias de usuario priorizadas; requerimientos trazables; módulos principales demostrables. |
| Cronograma | Gestionar el proyecto en un horizonte académico de 18 semanas mediante 5 Sprints. | Hitos y Sprints revisados en cada cierre; desviaciones registradas y replanificadas. |
| Costo | Mantener el costo económico base dentro de la línea de referencia aprobada. | Costo económico Año 1 ≤ $3.777.450 CLP; desembolso directo base ≈ $561.078 CLP. |
| Calidad | Asegurar estabilidad de los flujos críticos y cumplimiento de criterios de aceptación. | 0 defectos críticos abiertos para demostración; ≥95% de casos funcionales críticos aprobados. |
| Otros | Realizar validación técnica y preparar validación con personas sordas. | Sesiones coordinadas con apoyo de DIDECO Huechuraba; hallazgos y mejoras registrados. |

# Riesgos iniciales de alto nivel

| ID | Riesgo | Impacto | Prob. | Respuesta inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Integración de MediaPipe y calibración del reconocimiento más compleja de lo estimado | Alta | Alta | Prototipar temprano, separar detección de validación lingüística y priorizar MVP. |
| R-02 | Contenido LSCh sin validación lingüística suficiente | Alta | Alta | Coordinar sesiones con personas sordas/especialistas mediante DIDECO Huechuraba. |
| R-03 | Tiempo académico limitado para todas las funcionalidades | Alta | Media | Backlog priorizado, 5 Sprints, control de alcance y aplazamiento de extras. |
| R-04 | Dependencia de conectividad/Supabase para datos y autenticación | Media | Media | Caché multimedia, manejo de errores y reintentos. |
| R-05 | Diferencias de rendimiento/permisos entre dispositivos Android | Media | Media | Pruebas en emulador y dispositivos físicos; matriz de compatibilidad. |
| R-06 | Cambios de alcance por nuevas ideas o feedback | Media | Alta | Proceso formal de control de cambios y aprobación del Product Owner. |
| R-07 | Disponibilidad limitada de participantes para pruebas | Media | Media | Planificar convocatoria con anticipación mediante colaborador institucional. |

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Inicio y constitución | 13/08/2026 |
| Línea base de alcance/requisitos y Fase 2 | 11/09/2026 |
| Cierre Sprint 3 – experiencia, gamificación y administración | 18/10/2026 |
| Cierre Sprint 4 – integración MediaPipe | 15/11/2026 |
| Validación, ajustes y cierre académico | 18/12/2026 |

# Presupuesto inicial asignado

Línea base económica Año 1: $3,777,450 CLP, compuesta por $3,216,372 CLP de costo de oportunidad del equipo y $561,078 CLP de desembolso directo estimado. No existen ingresos comprometidos, patrocinio financiero ni deuda.

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo/Rol | Organización | Tipo | Influencia | Interés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fernanda Poblete | Product Owner / Gestión de Proyecto | Equipo Signy – Ingeniería en Informática, Duoc UC | Interno | Alta | Alta |
| Catalina Gutiérrez | Scrum Master / Development Team | Equipo Signy – Ingeniería en Informática, Duoc UC | Interno | Alta | Alta |
| Benjamín Vallejos | Development Team | Equipo Signy – Ingeniería en Informática, Duoc UC | Interno | Media | Alta |
| Michael Ibáñez | Development Team | Equipo Signy – Ingeniería en Informática, Duoc UC | Interno | Media | Alta |
| Docente guía / evaluador | Supervisión académica | Duoc UC | Externo al squad | Alta | Alta |
| Oficina de Inclusión Social para Personas con Discapacidad, Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de Huechuraba | Colaborador institucional | Municipalidad de Huechuraba | Externo | Media | Alta |
| Personas sordas participantes | Usuarios de validación | Comunidad sorda / contactos DIDECO | Externo | Alta | Alta |
| Personas oyentes interesadas en LSCh | Usuarios objetivo | Usuarios finales | Externo | Media | Alta |

# Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

| Gerente de proyecto | Fernanda Poblete – Gestión de Proyecto / Product Owner |
| --- | --- |
| Alcance de autoridad | Coordinar planificación, priorización, seguimiento, documentación y control de cambios; escalar decisiones que excedan el alcance académico o afecten compromisos del equipo. |

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal | Coordina asignación de trabajo junto al Scrum Master; no posee autoridad contractual o laboral sobre los integrantes. |
| Gestión de presupuesto y variaciones | Controla la línea base económica y propone ajustes; cualquier desembolso real se acuerda con el equipo. |
| Decisiones técnicas | Prioriza valor y criterios de aceptación; las decisiones de implementación se acuerdan con Development Team. |
| Resolución de conflictos | Facilita acuerdos con Scrum Master; si no hay consenso se escala al docente guía. |
| Ruta de escalamiento | Product Owner → Scrum Master/equipo → docente guía; para validación externa se coordina con DIDECO Huechuraba. |

# Personal y recursos preasignados

| Recurso | Departamento / División |
| --- | --- |
| Fernanda Poblete – Gestión de Proyecto / Product Owner | Equipo Signy – Ingeniería en Informática, Duoc UC |
| Catalina Gutiérrez – Scrum Master / Development Team | Equipo Signy – Ingeniería en Informática, Duoc UC |
| Benjamín Vallejos – Development Team | Equipo Signy – Ingeniería en Informática, Duoc UC |
| Michael Ibáñez – Development Team | Equipo Signy – Ingeniería en Informática, Duoc UC |
| 4 notebooks personales + dispositivos Android de prueba | Recursos del equipo |
| Supabase, GitHub, Ionic/Angular, Capacitor, MediaPipe | Servicios y herramientas del proyecto |

# Aprobaciones

| Nombre / Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Fernanda Poblete – Product Owner | 11/09/2026 | Pendiente de firma |
| Catalina Gutiérrez – Scrum Master | 11/09/2026 | Pendiente de firma |
| Docente guía / Osnellys Andrade | Por confirmar | Pendiente |