## Matriz de Adquisiciones
Matriz de Adquisiciones – Signy
Proyecto: | Signy – Plataforma móvil gamificada para el aprendizaje de LSCh
ID: | SIGNY-2026
Código EDT | Estructura EDT | Tipo de Adquisición | Modalidad | Inicio | Fin | Presupuesto CLP
1.3.2 | Backend y persistencia | Supabase Pro | Contratación directa / SaaS | 13/08/2026 | 12/08/2027 | 283020
1.6.1 | Identidad / soporte web | Dominio .CL | Contratación directa NIC Chile | 13/08/2026 | 12/08/2027 | 9990
1.5.4 | Validación lingüística | Apoyo profesional LSCh – 4 h | Servicio especializado | 01/11/2026 | 30/11/2026 | 168068
1.5.4 | Pruebas de usuarios | Incentivos – 5 participantes | Administración directa | 01/11/2026 | 30/11/2026 | 50000
1.5.4 | Pruebas de usuarios | Traslados, materiales y colaciones | Compras menores | 01/11/2026 | 30/11/2026 | 50000
1.5.4 | Convocatoria | Apoyo DIDECO Huechuraba | Colaboración no monetaria | Oct/Nov 2026 | Dic 2026 | 0
1.3/1.4/1.5 | Herramientas de desarrollo | GitHub, Ionic, Angular, Capacitor, MediaPipe, Android Studio | Licencias gratuitas / open source | 13/08/2026 | 18/12/2026 | 0
TOTAL ADQUISICIONES / DESEMBOLSO DIRECTO BASE | [5 empty] | 561078
2.2.1.1 | Paquete de trabajo
3 | Componente
3.1 | Producto
3.1.1 | Entregable
3.1.1.1 | Paquete de trabajo
Total | [5 empty] | Monto total de las adquisiciones.
Nota:
Se puede contratar a nivel de producto, entregable o paquete de trabajo. No siempre es necesario desagregar tanto las adquisiciones.

## Ejemplo
Matriz de Adquisiciones
| Proyecto: | Apoyo Educativo
| ID: | HT2011-12
| Código EDT | Estructura de la EDT | Tipo de Adquisición | Modalidad de Adquisición | Fechas Estimadas |  | Presupuesto Estimado
[5 empty] | Inicio | Fin
| 1 | Infraestructura de calidad |  |  |  |  | 23750000
| 1.1 | 30 escuelas construidas
| 1.1.1 | Empresas constructoras contratadas | Servicios firmas | LPN | 2011-06-01 | 2012-12-31 | 18450000
| 1.2 | 30 escuelas equipadas
| 1.2.1 | Equipos y muebles comprados | Bienes | LPI | 2011-06-01 | 2012-01-07 | 4850000
| 1.3 | 30 escuelas con mantenimiento | Servicios firmas | LPN | 2011-10-10 | 2011-12-16 | 450000
| 2 | Mejora de la calidad de la educación |  |  |  |  | 2750000
| 2.1 | Capacitación
| 2.1.1 | Capacitación contratada | Servicios Consultoría Individual | LPN | 2011-06-01 | 2011-09-11 | 1000000
| 2.1.1.1 | Materiales para capacitación desarrollados | Servicios Consultoría Individual | LPN | 2012-02-27 | 2012-05-04 | 1750000
| 3 | Apoyo y aceptación del proyecto |  |  |  |  | 1500000
| 3.1 | Campaña de comunicación diseñada | Servicios firmas | LPN | 2011-06-03 | 2011-09-11 | 450000
| 3.2 | Campaña de comunicación difundida | Servicios firmas | LPN | 2011-06-23 | 2011-08-29 | 1050000
| 4 | Gestión exitosa del proyecto |  |  |  |  | 2000000
| 4.1 | Proyecto completado | Servicios Consultoría Individual | LPN | 2011-06-01 | 2013-06-30 | 1380000
| 4.2 | Evaluaciones completadas | Servicios Consultoría Individual | LPI | 2013-07-01 | 2013-07-31 | 310000
| 4.3 | Auditorías internas y externas completadas | Servicios Consultoría Individual | LPN | 2013-07-01 | 2013-07-31 | 310000
| Total | [5 empty] | 30000000
LPI = Licitación Pública Internacional
LPN = Licitación Pública Nacional