Plan de Dirección del Proyecto

Signy – Plataforma móvil gamificada para el aprendizaje de Lengua de Señas Chilena (LSCh)

Fecha de preparación: 11/09/2026

# Información del proyecto

| Empresa / Organización | Equipo Signy – Ingeniería en Informática, Duoc UC |
| --- | --- |
| Proyecto | Signy – Plataforma móvil gamificada para el aprendizaje de Lengua de Señas Chilena (LSCh) |
| Fecha de preparación | 11/09/2026 |
| Cliente | No existe cliente contractual. Proyecto académico orientado a personas oyentes interesadas en aprender LSCh. |
| Patrocinador principal | Sin patrocinador financiero. Colaboración institucional no monetaria de DIDECO Huechuraba. |
| Gerente de Proyecto | Fernanda Poblete – Gestión de Proyecto / Product Owner |

# Aprobaciones

| Nombre / Cargo | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- |
| Fernanda Poblete – Product Owner | 11/09/2026 | Aprobación interna |
| Catalina Gutiérrez – Scrum Master | 11/09/2026 | Aprobación interna |
| Docente guía | Por confirmar | Revisión académica |

# Introducción

Este Plan de Dirección integra las líneas base y planes subsidiarios necesarios para gestionar Signy. La estrategia combina prácticas de dirección de proyectos con Scrum para controlar alcance, cronograma, costos, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones, interesados, cambios y configuración. El proyecto se desarrolla en contexto académico, sin cliente contractual ni patrocinio financiero, y cuenta con colaboración no monetaria de DIDECO Huechuraba para facilitar contacto con personas sordas durante validaciones.

# Planes de gestión de proyecto subsidiarios

## Plan de gestión del alcance

El alcance se define a partir del Product Goal, 20 historias de usuario priorizadas, requerimientos funcionales/no funcionales y EDT. El Product Owner mantiene la línea base y cualquier ampliación debe pasar por control de cambios. Se excluyen iOS, publicación comercial, monetización y certificación lingüística completa durante la Fase 2.

## Plan de gestión de requerimientos

Los requerimientos se identifican con códigos RF/RNF, se vinculan con historias de usuario y criterios de aceptación y se priorizan por valor, dependencia, riesgo y esfuerzo. Los cambios deben registrar solicitante, justificación, impacto y decisión.

## Plan de gestión del cronograma

Horizonte de 18 semanas, organizado en 5 Sprints. El seguimiento se realiza mediante tablero Scrum, hitos, revisiones de Sprint y actualización de tareas. Desviaciones superiores a una semana en un hito crítico requieren replanificación.

## Plan de gestión de costos

Línea base económica Año 1: $3,777,450 CLP. Se distingue costo de oportunidad del equipo ($3,216,372) y desembolso directo ($561,078). Los costos reales solo se registrarán cuando exista evidencia; el forecast se actualiza ante cambios aprobados.

## Plan de gestión de calidad

Se aplican criterios de aceptación por historia, pruebas funcionales de flujos críticos, revisión de seguridad/RLS, compatibilidad Android, rendimiento multimedia y validación progresiva de MediaPipe. Defectos críticos bloquean una entrega.

## Plan de gestión de recursos

Equipo de 4 integrantes: Fernanda (Product Owner/Gestión), Catalina (Scrum Master/Development Team), Benjamín y Michael (Development Team). Se utilizan recursos personales e institucionales sin compra de hardware para el alcance base.

## Plan de gestión de comunicaciones

Daily/seguimiento breve del equipo, revisión semanal del avance, Sprint Review/Retrospective, tablero y repositorio actualizados. DIDECO y usuarios externos reciben solo información necesaria para coordinar validaciones.

## Plan de gestión de riesgos

Riesgos principales: reconocimiento MediaPipe, validación LSCh, tiempo académico, dependencia de servicios cloud, compatibilidad Android, alcance y disponibilidad de participantes. Cada riesgo posee responsable y respuesta.

## Plan de gestión de adquisiciones

Adquisiciones base: Supabase Pro, dominio .CL, apoyo profesional LSCh, incentivos y logística de validación. Herramientas open source/gratuitas se registran con costo $0. Google Play, marca, GitHub Team y Figma Pro quedan como costos futuros/opcionales.

## Plan de gestión de interesados

Se gestionan equipo, docente, DIDECO Huechuraba, personas sordas participantes y usuarios objetivo según influencia/interés. La colaboración municipal se considera apoyo no monetario, no patrocinio.

# Líneas base del proyecto

## Línea base de alcance

Producto móvil Android con autenticación, ruta de aprendizaje, ejercicios, gamificación, perfil/comunidad, administración, persistencia Supabase, caché multimedia y prototipo de práctica con cámara/MediaPipe. Fuera de alcance: iOS, publicación oficial en tiendas, monetización, soporte 24/7 y certificación lingüística total del contenido.

## Línea base de cronograma

| Sprint/Hito | Periodo planificado | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 13/08–30/08 | Base, seguridad y datos |
| Sprint 2 | 31/08–20/09 | Aprendizaje principal |
| Sprint 3 | 21/09–18/10 | Gamificación, perfil, administración y optimización |
| Sprint 4 | 19/10–15/11 | Integración MediaPipe |
| Sprint 5 | 16/11–18/12 | Validación, correcciones y cierre |

## Línea base de costo

Costo económico base Año 1: $3,777,450 CLP. El flujo no contempla ingresos comprometidos ni financiamiento externo. La colaboración de DIDECO Huechuraba no se valoriza como ingreso porque no implica transferencia monetaria.

## Línea base para la medición del desempeño

Se medirá cumplimiento de Sprint Goal, porcentaje de historias terminadas, defectos críticos, avance de hitos, variación de costo forecast versus línea base, riesgos abiertos y resultados de validación. Las métricas que no cuenten con registro histórico no se reconstruirán de manera ficticia.

# Componentes adicionales del plan de gestión de proyectos

## Plan de gestión de cambios

Todo cambio relevante se registra con código CC-###, origen, descripción, motivo, impacto en alcance/tiempo/costo/calidad, prioridad y decisión. El Product Owner evalúa valor y alcance; el equipo estima impacto; cambios que comprometan entregables académicos se escalan al docente guía.

## Plan de gestión de configuración

GitHub (https://github.com/RatalinaPrograma/Proyecto-Senias) es la fuente de control de versiones. Las ramas, commits y pull requests deben permitir trazabilidad. Credenciales y secretos no se almacenan en el repositorio público. Cambios en esquema de Supabase se documentan junto con su impacto en servicios y frontend.

## Descripción del ciclo de vida del proyecto

Ciclo de vida incremental: descubrimiento y visión → definición/requerimientos → construcción iterativa por Sprints → integración y pruebas → validación → cierre de fase. El producto puede continuar evolucionando después del cierre académico.

## Enfoque de desarrollo del plan de proyecto

Enfoque ágil basado en Scrum, con Product Backlog, Sprint Planning, Daily Scrum, Review, Retrospective y refinamiento. La planificación de alto nivel se mantiene estable, mientras las tareas y prioridades pueden ajustarse entre Sprints según valor y evidencia.

## Evaluaciones de la gerencia

El Product Owner y Scrum Master revisan semanalmente estado, riesgos, impedimentos y desviaciones. Al cierre de cada Sprint se evalúa el incremento y se decide aceptar, re-trabajar o devolver elementos al backlog. El docente guía actúa como instancia académica de revisión y escalamiento.